## Sheet1
编号 | 区域 | 分类 | 标题 | 故事 | 类型 | 进度 | 初始估计(h) | 优先级 | 理想时间 | 备注
1 | 首页 | user story | 网站首页显示 | 作为一个用户，我希望网站首页显示该网站的相关区块，方便我进行对某区块的操作 | Initial Feature | Not Done | 3 | 98 | 3
2 | 首页 | user story | 对书籍版本类型进行分类 | 作为一个用户，我希望能够对书籍进行分类，方便我对同一类型书籍的筛选 | Initial Feature | Not Done | 4 | 96 | 4
3 | 首页 | user story | 对书籍发布时间进行分类 | 作为一个用户，我希望能够实现对书籍发布时间的分类，方便我找到自己想阅读的年代的书籍 | Initial Feature | Not Done | 3.5 | 95 | 3
4 | 首页 | user story | 对书籍分布国家的分类 | 作为一个用户，我希望实现对阅读书籍的发布国家进行筛选，方便我对某一国家书籍的阅读 | Initial Feature | Not Done | 2 | 95 | 3
5 | 首页 | user story | 对书籍的查看要求的用户级别分类 | 作为一个用户，我希望书籍应显示出用户阅读该书籍是否免费，是否需会员，方便我对自己感兴趣的书籍是否进行阅读做出更早的判断 | Initial Feature | Not Done | 2 | 94 | 2
6 | 首页 | user story | 浏览次数最多书籍推荐 | 作为一个用户，我希望能够为我推送最近热门书籍，以便减轻我对书籍筛选的困惑 | Initial Feature | Not Done | 3 | 93 | 3
7 | 首页 | user story | 评价分数最多书籍推荐 | 作为一个用户，我希望能够为我推荐大众人们所喜欢阅读的书籍，使我做出判断是否继续对该书籍进行阅读，减少对书籍阅读时间的浪费 | Initial Feature | Not Done | 5 | 93 | 4
8 | 首页 | user story | 最新发布书籍的推荐 | 作为一个用户，我希望能够为我推荐最近新发布的书籍，方便我对该类书籍的筛选和阅读 | Initial Feature | Not Done | 2 | 97 | 3
9 | 首页 | user story | 标识书籍是否为网站特有 | 作为一个用户，当我筛选书籍时，能够标识该书籍是否只在本网站发布，提升我对该网站的使用频率 | Initial Feature | Not Done | 2 | 92 | 3
10 | 首页 | user story | 查看书籍简介 | 作为一个用户，当我筛选到自己喜欢的热门书籍时，通过鼠标点击所爱书籍，可显示该书简介 | Initial Feature | Not Done | 3 | 91 | 3
11 | 首页 | user story | 把书籍添加到我的喜欢 | 作为一个书友，我希望可以把自己喜欢的书籍添加到一个固定的区块，方便自己阅读，同时网站可以根据我的喜欢，推荐同种类型的书籍，减少我在筛选书籍上所浪费的时间 | Initial Feature | Not Done | 3 | 90 | 2.5 | 用户已登录
12 | 首页 | user story | 记录我的书籍浏览历史 | 作为一个书友，我希望可以把自己所看过的书籍及浏览进度记录在一个特定的区块，方便下一次阅读 | Initial Feature | Not Done | 2.5 | 90 | 3 | 用户已登录
13 | 浏览页面 | user story | 锁定该网站 | 作为一个书友，我希望在我因某事而不得不暂时中止对正在阅读的书籍继续阅读时，可以锁定该网站，避免因他人操作而导致我的网站阅读记录与我真实阅读记录不符，方便我的继续阅读 | Initial Feature | Not Done | 3 | 96 | 2 | 用户已登录
14 | 浏览页面 | user story | 解锁已锁定的网站 | 作为一个用户，我希望在我成功证实是我锁定的该网站页面后，能够实现我对该网站的继续使用和操作 | Initial Feature | Not Done | 3 | 96 | 2 | 用户已登录
15 | 我的页面 | user story | 维护我的喜欢书籍列表 | 作为一个用户，我希望能够维护我的喜欢书籍列表，删除自己不再喜欢的书籍，使我的喜欢书籍列表一直都是我所喜欢的图书 | Initial Feature | Not Done | 3 | 85 | 2 | 用户已登录
16 | 浏览页面 | user story | 在线浏览书籍 | 作为一个用户，我希望可以在有网络的情况下在线阅读书籍，无需因为阅读本书而下载全书内容，是我能够更快捷的浏览书籍和减少内存空间的占用 | Initial Feature | Not Done | 2 | 88 | 2 | 用户已登录
17 | 浏览页面 | user story | 离线阅读书籍 | 作为一个用户，我希望可以实现在有网络状态下，下载所想要阅读的书籍，方便自己在无网络或网络状态不良的情况下对书籍的继续阅读 | Initial Feature | Not Done | 6 | 84 | 5 | 用户已登录
18 | 首页 | user story | 输入书名或作者搜索 | 作为一个用户，我希望可以实现在有网络状态下，在搜索输入框内输入自己想要查找的书籍或作者具体名称或者名称中的某一个或多个字，点击搜索后页面下方展示搜索结果 | Initial Feature | Not Done | 4 | 89 | 4
19 | 首页 | user story | 推荐阅读书籍 | 作为一个用户，我希望自己可以把自己喜欢的书籍打包成名片一样，在线推荐给自己的好友，是自己的好友在执行一定操作之后，也能阅读该书籍 | Initial Feature | Not Done | 6 | 87 | 5
20 | 首页 | user story | 收藏书籍 | 作为一个用户，我希望可以实现收藏自己非常喜欢的书籍，实现用其他设备登录同一账号的情况下，也可以显示该书籍，避免自己再次进行筛选或遗忘的困境 | Initial Feature | Not Done | 3 | 85 | 3 | 用户已登录
21 | 我的页面 | user story | 关注某作者 | 作为一个书友，我希望可以实现关注某位书籍的作者，并在关注之后将其所撰书籍按照浏览次数、评分依次推荐给我，并在他发布新的书籍之后提醒我 | Initial Feature | Not Done | 2 | 80 | 2 | 用户已登录
22 | 我的页面 | user story | 预约某书籍 | 作为一个书友，我希望当推荐的书籍属于我特别喜欢的类型，但是在该网站仍不可以浏览下载的情况下，可以预约该书籍，当该书籍可以在该网站上浏览下载时，提醒我阅读 | Initial Feature | Not Done | 2 | 79 | 2 | 用户已登录
23 | 浏览页面 | user story | 对书籍进行评分 | 作为一个书友，希望网站可以在我阅读本书的过程中或者即将阅读完本书时，弹出提示框邀请我对该书籍的阅读感受进行评分，可根据评分侧面反应我对该书籍的满意程度，完善下一次首页的推荐书籍内容 | Initial Feature | Not Done | 4 | 78 | 3 | 用户已登录
24 | 浏览页面 | user story | 对书籍内容进行评价 | 作为一个书友，我希望在自己阅读过程中，可以留下自己的看法，同时也希望自己看到别人的评论或者其他的书友和作者能够看到我的评论，并且可以进行回复 | Initial Feature | Not Done | 6 | 75 | 4 | 用户已登录
25 | 浏览页面 | user story | 对书籍字体大小设置 | 作为一个书友，我希望在阅读过程中可以对正在阅读的书籍字体大小进行设置，实现字体的放大或缩小，方便自己的阅读 | Initial Feature | Not Done | 5 | 70 | 5 | 用户已登录
26 | 浏览页面 | user story | 设置点击翻行数 | 作为一个书友，我希望自己在阅读完一页之后，点击翻页后可以显示上一页的最后一行加新内容或者直接显示下一页内容，不显示上一页的任何内容 | Initial Feature | Not Done | 4 | 73 | 4 | 用户已登录