## Sheet1
用户聊天使用故事
编号 | 用户故事 | 优先级 | 初始时间 | 估算
1 | 作为用户，可以实现个人账号的注册 | 1 |  | 1h
2 | 作为用户，可以实现个人账号的登录，并实现账号的保持登陆 | 2 |  | 0.5h
3 | 作为用户，可以实现个人账号密码的修改 | 2 |  | 0.5h
4 | 作为用户，可以在忘记密码的情况下，通过其他身份信息验证，完成个人账号登录 | 23 |  | 2h
5 | 作为用户，可以实现个人基本信息的填写或修改 | 3 |  | 0.5h
6 | 作为用户，可以实现对联系人的添加及信息备注 | 4 |  | 0.5h
7 | 作为用户，可以设置对添加联系人的要求和通过方式 | 4 |  | 0.5h
8 | 作为用户，可以实现对联系人的消息免打扰或屏蔽 | 4 |  | 5h
9 | 作为用户，可以实现对联系人添加至黑名单，禁止该联系人的打扰 | 6 |  | 5h
10 | 作为用户，可以实现对联系人账号的删除 | 6 |  | 0.5h
11 | 作为用户，可以实现与联系人聊天信息的删除 | 5 |  | 0.5h
12 | 作为用户，可以实现对某联系人的信心进行强提醒和置顶 | 5 |  | 0.5h
13 | 作为用户，可以实现对联系人的聊天记录的查看与筛选 | 5 |  | 5h
14 | 作为用户，可以实现建立群聊，使多个联系人共享信息 | 7 |  | 1h
15 | 作为用户，可以实现对某群聊信息的免打扰或屏蔽 | 7 |  | 2h
16 | 作为群聊的建立者，用户可以实现对群聊的设置及人员的增删 | 7 |  | 3h
17 | 作为用户，可以实现对文件的发送与接收 | 8 |  | 5h
18 | 作为用户，可以实现对群聊或联系人非法行为的举报 | 9 |  | 5h